## Blad1
Vandaag | 2026-09-11 | 37
|  | week jaar | Project week | belangrijke inleveringen
| sep | 2 | 36
--> |  | 3 | 37 | Hoofdstuk functioneel ontwerp en globale planning
|  | 4 | 38
|  | 5 | 39 | Hoofdstuk globaal technisch ontwerp ¦ IPV-formulier 1 ¦ Gedetailleerde planning
| okt | 6 | 40 |  | Target : F0 t/m F6 zijn los getest
|  | 7 | 41 |  | uitloop
|  | 8 | 42 | Hoofdstuk technisch ontwerp | Target : F0t/m3 & F4t/m6 werken apart van elkaar
|  | 9 | 43 | herfstvakantie
|  | 10 | 44 | Tentamenweek voorbereiding | -
| nov | 11 | 45 | Tentamenweek periode 1 ¦ + DEMO
|  | 12 | 46 | les vrij?
|  | 13 | 47 |  | MVP(minium viable product) | hier ergens
|  | 14 | 48 |  | MVP(minium viable product)
| dec | 15 | 49 | IPV-formulier 2
|  | 16 | 50 |  | Polishen
|  | 17 | 51 | Concept compleet productrapport | Polishen
|  | 18 | 52 | Kerstvakantie
| jan | 19 | 53 | Kerstvakantie
|  | 20 | 1
|  | 21 | 2
|  | 22 | 3 | Herkansingsweek periode 1 ¦ Compleet productrapport Procesverslag
|  | 23 | 4 | Tentamenweek periode 2 Product, productpresentatie en –demonstratie
| feb | 24 | 5