Notulen projectvergadering

| Onderwerp: Project |  |
| --- | --- |
| Datum: | Tijd: |
| Plaats: HAN B222, Arnhem |  |
| Voorzitter: | Notulist: |
| Aanwezig: |  |
| Afwezig: Geen afwezigen |  |

- Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 11:20.

- Ingekomen stukken en mededelingen

- De IPV-formulieren komen maandag 30 september 2025 online.

- De inleverdatum voor het technisch ontwerp is een week verschoven naar week 42.

- Het is belangrijk dat iedereen zijn stukken op tijd inlevert. Als de eerste zijn afspraak niet haalt, heeft dit gevolgen voor de planning van de anderen. Laten we zorgen dat we de planning strak aanhouden.

- Notulen vorige vergadering

- Blz 2., Suzan moet zijn Susan

- Blz 7., bij het maken van een planning staat als actienemer Jurre. Dit zou Dylan echter op zich nemen.

We hebben bevestigd dat de ingekomen notulen na deze aanpassingen kloppen.

- Actiepunten bespreken

- De actielijst is aangepast.

- Versiebeheer documentatie bespreken

Het is van belang dat we onze documentatie voorzien van een versiebeheernummer. Op deze wijze kunnen we zien of we allen in het laatste (goedgekeurde) document werken. Er zijn verschillende manieren om aan versiebeheer te doen.

Afspraak: Onderlinge aanpassingen geven we aan met 0.x of 1.x . We starten met versie 0. Documenten die zijn aangepast of goedgekeurd door een docent nummeren we met een nieuwe versie, bv 2..x.

Actie: -Juul past onze eerdere documenten aan met het juiste versiebeheernummer.

- Gedetailleerde planning evalueren

We zijn het erover eens dat de gedetailleerde planning duidelijk is.  Stan merkt op dat we vergeten zijn de voorbereiding voor de eindpresentatie in ons schema op te nemen. Verder gaan we later nog gezamenlijk kijken hoe het programmeren specifiek in elkaar zit.

Actie:  -Mitchell neemt de voorbereiding voor de eindpresentatie op in de gedetailleerde

planning en plaatst de nieuwe versie online.

-Susan reserveert in week 8 een projectruimte, zodat we aandacht kunnen besteden aan het onderdeel programmeren.

- Globaal technisch ontwerp voorbereiden

Voor het globaal technisch ontwerp moeten we kijken naar het architectuurschema, hiërarchisch schema en IPO-schema. Maandag gaan we verder kijken hiernaar. Om dan efficiënt te werken, is het handig dat iedereen zich inleest op de materie. Verder houden we de volgende taakverdeling aan:

- Stan: Werkt aan het hiërarchisch schema.

- Ruben: Werkt aan het architectuur schema.

- Kasper en Mitchel: Breiden de modi slavemode, autonoom, user interface en handmatig uit in een uitgebreid IPO-schema.

- Voorbereiden pitch

In week 9 moeten we een pitch van ons project geven. Dit is een korte presentatie van ongeveer 2 minuten voor de opdrachtgever. We kunnen de pitch niet allemaal doen: 2 groepsleden houden de pitch en samen bereiden we deze voor. Wie wil de pitch graag geven.

Dylan geeft aan dat hij niet van pitchen houdt en Juul zegt dat hij dit op zijn vorige opleiding al heeft gedaan. Kasper geeft aan dat we kunne kiezen voor twee goede pitchers of voor twee mensen die het juist moeten leren, omdat ze er naar eigen zeggen minder goed in zijn.

Uiteindelijk  geeft Ruben zich op als presentator. De anderen schrijven hun naam op een briefje en Ruben trekt een naam: Juul.

Afspraak: Ruben en Juul houden de pitch, de anderen bereiden deze voor hen voor.

- Rondvraag

Jurre vraagt of het handig is nog eens met de opdrachtgever af te spreken? De vergadering vindt dit nog niet nodig, wellicht dat dit wat later kan.

Afspraak: we overleggen aan het begin van blok 2 of het nodig is nog eens met Ruud af te spreken

- Datum volgende vergadering en sluiting

De volgende vergadering is op 10 oktober om 11 uur. De voorzitter bedankt de aanwezigen.

| Actiepunten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wie? | Wanneer? | Deadline? |
| - IPV formulier inleveren | Alle projectleden | Week 6 | 06-10-2025 (avond) |
| - Aanpassen versiebeheer | Juul | Week 6 | 10 oktober 2025 |
| - Opnemen eindpresentatie in definitieve planning | Mitchell | Week 6 | 10 oktober 2025 |
| - Reserveren projectruimte | Susan | Week 6 | 25 oktober 2025 |
| - Opstellen hiërarchisch schema | Stan | 30-09-2019 | Week 43 |
| - Opstellen architectuurschema | Ruben | 30-09-2019 | Week 43 |
| - Opstellen uitgebreid IPO schema | Kasper en Mitchel | 30-09-2019 | Week 43 |
| Volgende vergadering - Datum: 03-10-2025 - Plaats: HAN B222, Arnhem Tijd: 11:00-12:00 |  |  |  |